## Устав проекта
Наименование проекта | Бизнес-проект по 3D-сканированию тела и анализу антропометрических данных
Направление в рамках программы развития | Стратегическая цель, политика программы развития, степень влияния (1 – 5) (Пример: NPS партнёров – степень влияния 5). | Срок реализации проекта | 2025-09-15 | Дата начала реализации проекта
Название трека - индустриальные проекты; - научные проекты; - инициативные проекты; - трек технологического лидерства; - проекты Московского Политеха; - стратегические проекты вуза. | Индустриальные проекты
Уровень проекта (TRL/УГТ) на на начало уч. года
Руководитель / Куратор проекта | Харламенков Алексей Евгеньевич,куратор
Заказчик проекта | Федюков Максим,Тексель
Контактное лицо со стороны заказчика | Федюков Максим
Цель/цели проекта | 1. Разработать платформу для сбора и анализа антропометрических данных с использованием доступных сенсоров (LiDAR в iPhone и аналогичных технологий). 2. Создать инфраструктуру для агрегации антропометрических данных для исследований и разработки коммерческих приложений. 3. Обучить участников работе с 3D-сканированием и анализом данных — от настройки до разработки приложений с использованием ИИ.
Проблема на решение которой направлен проект | • Высокая стоимость традиционных 3D-сканеров ограничивает их доступность для малого и среднего бизнеса, университетов и других организаций, которым требуются антропометрические данные. • Существующие решения для измерения тела часто требуют значительных инвестиций в оборудование, сложны в настройке или не обеспечивают нужную точность для профессионального применения. • Рынку не хватает доступных инструментов для массового сбора антропометрических данных, которые могли бы использоваться для исследований, разработки стандартов размеров одежды и персонализированных приложений. • Навыки работы с искусственным интеллектом (в частности, ChatGPT и DeepSeek) на рынке крайне востребованы, но обучение дорогое и фрагментированное.
Срок реализации проекта | 1 учебный год
Показатели результата проекта | Перечень измеримых показателей, по которым определяется успешность проекта. Показатели должны быть выполнены на момент завершения проекта. Пример критериев успеха проекта внедрения КСУП: -оценка удовлетворенности процессом сбора отчетности составляет X баллов; -удобство использования программного продукта пользователями оценивается в X баллов; -в X% проектов утвержден Устав; -проведено обучение не менее 80% сотрудников. Оценка качества пройденного обучения составляет не менее 75%.
Продуктовый результат (например: прототип, макет, приложение, патент и т.п.) | 1.Готовая 3д-модель человека
Промежуточный продуктовый результат (на конец первого семестра для годовых проектов) | 1.
2.
3.
4.
5.
Критерии достижения результата (основные характеристики продукта) | 1.Точность и детализация модели
2.Техническая пригодность
3.Пригодность для автоматического замера
Ключевые задачи проекта (уникальные решения, необходимые для достижения результата) | 1.Исследование оптимальных параметров и настройки различных 3D-сенсоров и технологий для снятия мерок. • Разработка комплекса программ для сбора и первичной обработки данных с автоматическим вычислением мерок.
2.Создание программной инфраструктуры для безопасного хранения, доступа и анализа антропометрических данных с соблюдением требований стандартов защиты данных. • Разработка инструментов визуализации и аналитики для работы с данными (тренды изменения размеров тела, корреляции между различными параметрами и т.д.).
3.Сбор тестовых данных с использованием различных 3D-сенсоров, сравнение точности и стабильности измерений. • Проведение исследования с участием добровольцев для оценки удобства использования системы и достоверности получаемых данных.
4.Разработка бизнес-модели и стратегии монетизации (SaaS для фитнес-центров, ритейлеров, медицинских учреждений и др.). • Подготовка маркетинговых материалов и проведение демонстраций для потенциальных клиентов и партнеров.
Note on A22: Например: Производительность не менее 10 кг/ч Электрическая мощность не более 2 кВт

## Приложение 1. Контрольные точки
№ | Контрольная точка | Срок достижения | Ответственный исполнитель | Руководитель/куратор
1 | Контрольная точка 1 (Например, заключен контракт с поставщиком)
2 | Контрольная точка 2 (Например, поставлено оборудование для монтажа)
3 | Контрольная точка 3
4 | Контрольная точка 4
5 | Контрольная точка 5
6 | Контрольная точка 6
7 | Контрольная точка 7
8 | Контрольная точка 8
9 | Контрольная точка 9
10 | Контрольная точка 10
Справочно: Контрольная точка (КТ) – это конкретный проверяемый результат проекта, который должен появиться в установленный срок. Контрольная точка фиксирует: • материальный результат – что должно быть получено; • срок – когда должен быть получен результат; • ответственного – кто отвечает за его получение; • приемщика – кто подтвердит, что результат соответствует требованиям, и его можно применить для целей проекта. Результат контрольной точки должен иметь формулировку завершенного дела. По правилам русского языка должны использоваться: • прошедшее время; • совершенный вид; • страдательный залог (отвечать на вопрос «что сделано?»).

## Приложение 2. Ресурсы проекта
Ресурсы проекта
Инфраструктурные ресурсы
А. Строительно-ремонтные работы (с указанием номера помещения) Б. Закупка оборудования и ПО В. Иное
Кадровые ресурсы
А. Потребность расширенных полномочий для группы управления проектом (перечень). Б. Потребность в найме дополнительных сотрудников (перечень) В. Иное
Требуемое финансирование (тыс. руб.):
Ограничения по срокам
Риск 1 (например: сопротивление команды применяемым методам) | 1.
2.
3.
4.
5.
Риск 2 (например: высокие требования к компетенциям команды для работы над продуктом) | 1.
2.
3.
4.
5.
Риск 3 (например: нехватка компетенций куратора проекта с точки зрения междисциплинарного профиля проекта) | 1.
2.
3.
4.
5.
Note on A18: Например: Производительность не менее 10 кг/ч Электрическая мощность не более 2 кВт

## Приложение 3. Рабочая группа
№№ п/п | ФИО | Учебная группа | Роль в проекте | Рабочая группа | Индивидуальная надбавка за особые достижения |  | Баллы (из дорожной карты)
[5 empty] | Баллы (до 10) | Обоснование | Максимум | Факт | Итого
1 | Балабанов Дмитрий Евгеньевич | 221-271 | Бригадир | 3D |  |  |  |  | #VALUE!
2 | Гуссер Мария Александровна | 241-3211 | Исполнитель | Код |  |  |  |  | #VALUE!
3 | Чижикова Ксения Сергеевна | 231-511 | Исполнитель | 3D |  |  |  |  | #VALUE!
4 | Курашенко Дарья Игоревна | 241-022 | Исполнитель | Документационная |  |  |  |  | #VALUE!
5 | Морсков Артём Романович | 241-231 | Исполнитель | Код |  |  |  |  | #VALUE!
6 | Солнцева Анастасия Павловна | 241-3211 | Исполнитель | Код |  |  |  |  | #VALUE!
7 | Пивницкая Владислава Игоревна | 241-672 | Исполнитель | Документационная |  |  |  |  | #VALUE!
8 | Данилов Всеволод Витальевич | 241-364 | Исполнитель | Код |  |  |  |  | #VALUE!
9 | Дьяченко Алексей Сергеевич | 241-364 | Исполнитель | Код |  |  |  |  | #VALUE!
10 | Косолобова Дарья Евгеньевна | 241-541 | Исполнитель | 3D |  |  |  |  | #VALUE!
11 | Котенко Кирилл Александрович | 241-541 | Исполнитель | 3D |  |  |  |  | #VALUE!
12 | Ивашиненко Оксана Евгеньевна | 241-541 | Исполнитель | 3D |  |  |  |  | #VALUE!
13 | Салопанова Елизавета Сергеевна | 241-621 | Исполнитель | Документационная |  |  |  |  | #VALUE!
14 | Калякина Валентина Игоревна | 241-541 | Исполнитель | 3D |  |  |  |  | #VALUE!
15 | Нечаева Дина Руслановна | 241-722 | Исполнитель | 3D |  |  |  |  | #VALUE!
16 | Стругова Полина Геннадьевна | 241-722 | Исполнитель | 3D |  |  |  |  | #VALUE!
17 | Верещагин Михаил Васильевич | 231-161 | Исполнитель | 3D |  |  |  |  | #VALUE!
18 | Киселев Денис Дмитриевич | 241-722 | Исполнитель | 3D |  |  |  |  | #VALUE!
19 | Щербаков Иван Сергеевич | 241-722 | Исполнитель | 3D |  |  |  |  | #VALUE!
20 | Титов Федор Евгеньевич | 231-161 | Бригадир | Код |  |  |  |  | #VALUE!
21 | Абрамов Кирилл Алексеевич | 241-422 | Исполнитель | 3D |  |  |  |  | #VALUE!
22 | Румянцев Илья Романович | 231-442 | Исполнитель | Документационная |  |  |  |  | #VALUE!
23 | Карпухин Максим Дмитриевич | 231-223 | Исполнитель | Документационная |  |  |  |  | #VALUE!
24 | Корышева Анастасия Андреевна | 241-671 | Исполнитель | Документационная |  |  |  |  | #VALUE!
25 | Струнин Сергей Дмитриевич | 231-634 | Исполнитель | Документационная |  |  |  |  | #VALUE!
26 | [8 empty] | #VALUE!
27 | [8 empty] | #VALUE!
28 | [8 empty] | #VALUE!
29 | [8 empty] | #VALUE!
30 | [8 empty] | #VALUE!
31 | [8 empty] | #VALUE!
32 | [8 empty] | #VALUE!
33 | [8 empty] | #VALUE!
34 | [8 empty] | #VALUE!
35 | [8 empty] | #VALUE!
36 | [8 empty] | #VALUE!
37 | [8 empty] | #VALUE!
38 | [8 empty] | #VALUE!
39 | [8 empty] | #VALUE!
40 | [8 empty] | #VALUE!
41 | [8 empty] | #VALUE!
42 | [8 empty] | #VALUE!
43 | [8 empty] | #VALUE!
44 | [8 empty] | #VALUE!
45 | [8 empty] | #VALUE!
46 | [8 empty] | #VALUE!
47 | [8 empty] | #VALUE!
48 | [8 empty] | #VALUE!
49 | [8 empty] | #VALUE!
50 | [8 empty] | #VALUE!
51 | [8 empty] | #VALUE!
52 | [8 empty] | #VALUE!
53 | [8 empty] | #VALUE!
54 | [8 empty] | #VALUE!
55 | [8 empty] | #VALUE!
56 | [8 empty] | #VALUE!
57 | [8 empty] | #VALUE!
58 | [8 empty] | #VALUE!
59 | [8 empty] | #VALUE!
60 | [8 empty] | #VALUE!
61 | [8 empty] | #VALUE!
62 | [8 empty] | #VALUE!
63 | [8 empty] | #VALUE!
64 | [8 empty] | #VALUE!
65 | [8 empty] | #VALUE!
66 | [8 empty] | #VALUE!
67 | [8 empty] | #VALUE!
68 | [8 empty] | #VALUE!
69 | [8 empty] | #VALUE!
70 | [8 empty] | #VALUE!
71 | [8 empty] | #VALUE!
72 | [8 empty] | #VALUE!
73 | [8 empty] | #VALUE!
74 | [8 empty] | #VALUE!
75 | [8 empty] | #VALUE!
76 | [8 empty] | #VALUE!
77 | [8 empty] | #VALUE!
78 | [8 empty] | #VALUE!
79 | [8 empty] | #VALUE!
80 | [8 empty] | #VALUE!
81 | [8 empty] | #VALUE!
82 | [8 empty] | #VALUE!
83 | [8 empty] | #VALUE!
84 | [8 empty] | #VALUE!
85 | [8 empty] | #VALUE!
86 | [8 empty] | #VALUE!
87 | [8 empty] | #VALUE!
88 | [8 empty] | #VALUE!
89 | [8 empty] | #VALUE!
90 | [8 empty] | #VALUE!
91 | [8 empty] | #VALUE!
92 | [8 empty] | #VALUE!
93 | [8 empty] | #VALUE!
94 | [8 empty] | #VALUE!
95 | [8 empty] | #VALUE!
96 | [8 empty] | #VALUE!
97 | [8 empty] | #VALUE!
98 | [8 empty] | #VALUE!
99 | [8 empty] | #VALUE!
100 | [8 empty] | #VALUE!
Note on H2: Максимальное кол-во баллов, который мог бы получить студент в случае выполнения всех своих задач
Note on I2: Действительное кол-во баллов, который студент получил за выполненные задачи
Note on J2: Сумма с учетом индивидуальных надбавок

## Приложение 4. Дорожная карта
№№ п/п | Задачи и подзадачи | Ответственный (студент) | Исполнитель (студент) | Стоимость задачи в баллах | План |  |  | Факт |  |  | Задача выполнена | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс
[5 empty] | Старт | Финиш | Итого | Старт | Финиш | Итого | time axis 2024-09-02 to 2025-06-01
1 | [10 empty] | FALSE
2 | [10 empty] | FALSE
3 | [10 empty] | FALSE
4 | [10 empty] | FALSE
5 | [10 empty] | FALSE
6 | [10 empty] | FALSE
7 | [10 empty] | FALSE
8 | [10 empty] | FALSE
9 | [10 empty] | FALSE
10 | [10 empty] | FALSE
11 | [10 empty] | FALSE
12 | [10 empty] | FALSE
13 | [10 empty] | FALSE
14 | [10 empty] | FALSE
15 | [10 empty] | FALSE
16 | [10 empty] | FALSE
17 | [10 empty] | FALSE
18 | [10 empty] | FALSE
19 | [10 empty] | FALSE
20 | [10 empty] | FALSE
21 | [10 empty] | FALSE
22 | [10 empty] | FALSE
23 | [10 empty] | FALSE
24 | [10 empty] | FALSE
25 | [10 empty] | FALSE
26 | [10 empty] | FALSE
27 | [10 empty] | FALSE
28 | [10 empty] | FALSE
29 | [10 empty] | FALSE
30 | [10 empty] | FALSE
31 | [10 empty] | FALSE
32 | [10 empty] | FALSE
33 | [10 empty] | FALSE
34 | [10 empty] | FALSE
35 | [10 empty] | FALSE
36 | [10 empty] | FALSE
37 | [10 empty] | FALSE
38 | [10 empty] | FALSE
39 | [10 empty] | FALSE
40 | [10 empty] | FALSE
41 | [10 empty] | FALSE
42 | [10 empty] | FALSE
43 | [10 empty] | FALSE
44 | [10 empty] | FALSE
45 | [10 empty] | FALSE
46 | [10 empty] | FALSE
47 | [10 empty] | FALSE
48 | [10 empty] | FALSE
49 | [10 empty] | FALSE
50 | [10 empty] | FALSE
51 | [10 empty] | FALSE
52 | [10 empty] | FALSE
53 | [10 empty] | FALSE
54 | [10 empty] | FALSE
55 | [10 empty] | FALSE
56 | [10 empty] | FALSE
57 | [10 empty] | FALSE
58 | [10 empty] | FALSE
59 | [10 empty] | FALSE
60 | [10 empty] | FALSE
61 | [10 empty] | FALSE
62 | [10 empty] | FALSE
63 | [10 empty] | FALSE
64 | [10 empty] | FALSE
65 | [10 empty] | FALSE
66 | [10 empty] | FALSE
67 | [10 empty] | FALSE
68 | [10 empty] | FALSE
69 | [10 empty] | FALSE
70 | [10 empty] | FALSE
71 | [10 empty] | FALSE
72 | [10 empty] | FALSE
73 | [10 empty] | FALSE
74 | [10 empty] | FALSE
75 | [10 empty] | FALSE
76 | [10 empty] | FALSE
77 | [10 empty] | FALSE
78 | [10 empty] | FALSE
79 | [10 empty] | FALSE
80 | [10 empty] | FALSE
81 | [10 empty] | FALSE
82 | [10 empty] | FALSE
83 | [10 empty] | FALSE
84 | [10 empty] | FALSE
85 | [10 empty] | FALSE
86 | [10 empty] | FALSE
87 | [10 empty] | FALSE
88 | [10 empty] | FALSE
89 | [10 empty] | FALSE
90 | [10 empty] | FALSE
91 | [10 empty] | FALSE
92 | [10 empty] | FALSE
93 | [10 empty] | FALSE
94 | [10 empty] | FALSE
95 | [10 empty] | FALSE
96 | [10 empty] | FALSE
97 | [10 empty] | FALSE
98 | [10 empty] | FALSE
99 | [10 empty] | FALSE
100 | [10 empty] | FALSE
101 | [10 empty] | FALSE
102 | [10 empty] | FALSE
103 | [10 empty] | FALSE
104 | [10 empty] | FALSE
105 | [10 empty] | FALSE
106 | [10 empty] | FALSE
107 | [10 empty] | FALSE
108 | [10 empty] | FALSE
109 | [10 empty] | FALSE
110 | [10 empty] | FALSE
111 | [10 empty] | FALSE
112 | [10 empty] | FALSE
113 | [10 empty] | FALSE
114 | [10 empty] | FALSE
115 | [10 empty] | FALSE
116 | [10 empty] | FALSE
117 | [10 empty] | FALSE
118 | [10 empty] | FALSE
119 | [10 empty] | FALSE
120 | [10 empty] | FALSE
121 | [10 empty] | FALSE
122 | [10 empty] | FALSE
123 | [10 empty] | FALSE
124 | [10 empty] | FALSE
125 | [10 empty] | FALSE
126 | [10 empty] | FALSE
127 | [10 empty] | FALSE
128 | [10 empty] | FALSE
129 | [10 empty] | FALSE
130 | [10 empty] | FALSE
131 | [10 empty] | FALSE
132 | [10 empty] | FALSE
133 | [10 empty] | FALSE
134 | [10 empty] | FALSE
135 | [10 empty] | FALSE
136 | [10 empty] | FALSE
137 | [10 empty] | FALSE
138 | [10 empty] | FALSE
139 | [10 empty] | FALSE
140 | [10 empty] | FALSE
141 | [10 empty] | FALSE
142 | [10 empty] | FALSE
143 | [10 empty] | FALSE
144 | [10 empty] | FALSE
145 | [10 empty] | FALSE
146 | [10 empty] | FALSE
147 | [10 empty] | FALSE
148 | [10 empty] | FALSE
149 | [10 empty] | FALSE
150 | [10 empty] | FALSE
151 | [10 empty] | FALSE
152 | [10 empty] | FALSE
153 | [10 empty] | FALSE
154 | [10 empty] | FALSE
155 | [10 empty] | FALSE
156 | [10 empty] | FALSE
157 | [10 empty] | FALSE
158 | [10 empty] | FALSE
159 | [10 empty] | FALSE
160 | [10 empty] | FALSE
161 | [10 empty] | FALSE
162 | [10 empty] | FALSE
163 | [10 empty] | FALSE
164 | [10 empty] | FALSE
165 | [10 empty] | FALSE
166 | [10 empty] | FALSE
167 | [10 empty] | FALSE
168 | [10 empty] | FALSE
169 | [10 empty] | FALSE
170 | [10 empty] | FALSE
171 | [10 empty] | FALSE
172 | [10 empty] | FALSE
173 | [10 empty] | FALSE
174 | [10 empty] | FALSE
175 | [10 empty] | FALSE
176 | [10 empty] | FALSE
177 | [10 empty] | FALSE
178 | [10 empty] | FALSE
179 | [10 empty] | FALSE
180 | [10 empty] | FALSE
181 | [10 empty] | FALSE
182 | [10 empty] | FALSE
183 | [10 empty] | FALSE
184 | [10 empty] | FALSE
185 | [10 empty] | FALSE
186 | [10 empty] | FALSE
187 | [10 empty] | FALSE
188 | [10 empty] | FALSE
189 | [10 empty] | FALSE
190 | [10 empty] | FALSE
191 | [10 empty] | FALSE
192 | [10 empty] | FALSE
193 | [10 empty] | FALSE
194 | [10 empty] | FALSE
195 | [10 empty] | FALSE
196 | [10 empty] | FALSE
197 | [10 empty] | FALSE
198 | [10 empty] | FALSE
199 | [10 empty] | FALSE
200 | [10 empty] | FALSE
201 | [10 empty] | FALSE
202 | [10 empty] | FALSE
203 | [10 empty] | FALSE
204 | [10 empty] | FALSE
205 | [10 empty] | FALSE
206 | [10 empty] | FALSE
207 | [10 empty] | FALSE
208 | [10 empty] | FALSE
209 | [10 empty] | FALSE
210 | [10 empty] | FALSE
211 | [10 empty] | FALSE
212 | [10 empty] | FALSE
213 | [10 empty] | FALSE
214 | [10 empty] | FALSE
215 | [10 empty] | FALSE
216 | [10 empty] | FALSE
217 | [10 empty] | FALSE
218 | [10 empty] | FALSE
219 | [10 empty] | FALSE
220 | [10 empty] | FALSE
221 | [10 empty] | FALSE
222 | [10 empty] | FALSE
223 | [10 empty] | FALSE
224 | [10 empty] | FALSE
225 | [10 empty] | FALSE
226 | [10 empty] | FALSE
227 | [10 empty] | FALSE
228 | [10 empty] | FALSE
229 | [10 empty] | FALSE
230 | [10 empty] | FALSE
231 | [10 empty] | FALSE
232 | [10 empty] | FALSE
233 | [10 empty] | FALSE
234 | [10 empty] | FALSE
235 | [10 empty] | FALSE
236 | [10 empty] | FALSE
237 | [10 empty] | FALSE
238 | [10 empty] | FALSE
239 | [10 empty] | FALSE
240 | [10 empty] | FALSE
241 | [10 empty] | FALSE
242 | [10 empty] | FALSE
243 | [10 empty] | FALSE
244 | [10 empty] | FALSE
245 | [10 empty] | FALSE
246 | [10 empty] | FALSE
247 | [10 empty] | FALSE
248 | [10 empty] | FALSE
249 | [10 empty] | FALSE
250 | [10 empty] | FALSE

## Приложение 5. Смета
№ | Наименование товара | Ссылка на товар | Кол-во | Единица измерения | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | ОКПД-2 | Техническое задание | Источник финансирования | Выдано, кол-во | Бюджет проекта
1 | [8 empty] | ЦПД |  | Суммарный | 0 | руб.
2 | [10 empty] | – в т. ч. финансирование от ЦПД | 0 | руб. | 0%
3 | [10 empty] | – в т. ч. финансирование от иных подразделений вуза | 0 | руб. | 0%
4 | [10 empty] | – в т. ч. финансирование от заказчика | 0 | руб. | 0%
5 | [10 empty] | – в т. ч. финансирование от партнёра/спонсора | 0 | руб. | 0%
6 | [10 empty] | – в т. ч. личное финансирование | 0 | руб. | 0%
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Note on B1: Введите полное наименование товара
Note on C1: Введите точную гиперссылку на товар
Note on H1: Указывается цифровой код товара по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности. В поисковых системах интернета предельно просто определяется ОКПД-2 товара, достаточно задать в строке поиска текст: "ОКПД-2 + название позиции".
Note on I1: Максимально конкретно (от этого зависит, что именно вам будет в итоге приобретено) прописываются характеристики товара (без указания марки товара) в соответствии со следующим форматом: Труба круглая Материал: алюминий Д16Т; Диаметр: 6 мм; Толщина стенки: 1 мм; Длина: от 3000 до 3050 мм.
Note on L7: Вложенные личные средства

## Дополнительные результаты
№ события | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Конкурсы
наименование ведомства, программы, лота, конкурса
название проекта, регистрационный номер, дата подачи
сумма гранта
электронная ссылка на документ заявки в папке проекта
Статьи
уровень статьи
год
ФИО авторов, через точку с запятой
название публикации
библиография (название журнала, год, номер (том) выпуска (месяц при наличии), страницы
ISSN журнала
DOI (при наличии)
ссылка на электронную копию статьи в папке проекта
Конференции
название конференции
даты конференции
город проведения
название доклада
ФИО докладчика
ссылка на программу конференции в папке проекта
Заявки на РИД
номер заявки
дата подачи заявки
название заявки
номер охранного документа (при наличии)
ФИО патентообладателя
ФИО авторов
ссылка на электронную копию охранного документа в папке проекта
Привлечение спонсоров
компания
дата обращения
ссылка на спонсорский пакет (при наличии)
спонсорская помощь
Мероприятия по продвижению
дата мероприятия
названия
место проведения
ссылка на фото/видео отчёт в папке проекта
Прочие мероприятия